长沙学院2017版人才培养方案制定时间安排表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间节点** | | **任务与要求** | **责任单位** |
| **年** | **月** |
| 2017 | 2月下旬 | 1.各系部成立培养方案修订领导小组；  2.成立各专业建设咨询委员会；  3.组织学习学校《指导性意见》，布置落实相关工作。 | 各系（部） |
| 2月-3月 | 1.各专业开展专业调研  2.组织相关人员对培养方案进行修订。 | 各专业 |
| 3月25日 | 各专业提交培养方案初稿。 | 各学院领导小组及专业工作小组 |
| 3月25——4月15日 | 1.教务处组织校内外专家论证各专业培养方案，召开人才培养方案编制研讨会，总结、讨论初稿编制情况；  2.将意见及建议反馈给各专业，督促各专业进行修订。 | 教务处 |
| 4月15日 | 1.各专业完成人才培养方案的定稿，经由系主任审核签名后，加盖系(部）公章后连同电子文档交教务处教研教改办。  2.同时需报送培养方案形成过程材料、专业建设咨询委员会论证材料及答辩材料等。 | 各系领导小组及专业教研室 |
| 4月下旬 | 1.各专业培养方案提交校教学工作委员会审议，通过后下发执行。  2. 召开人才培养方案评审会，评出优秀培养方案，予以支持奖励。  3.各系（部）启动课程教学大纲修订工作（另行通知） | 教务处及各系部 |